

«Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագիր
Տեխնիկական Առաջադրանք
Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորումների ներդրման հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման վերաբերյալ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
[bookmark: _Hlk233165105]Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀՎԷԷ հիմնադրամ, Պատվիրատու) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է դրամաշնորհ՝ «Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման համար։ ՀՎԷԷ հիմնադրամը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համապարփակ համակարգ էլեկտրոնային թափոնների կառավարման համար՝ նպաստելով արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների կայուն զարգացմանը Հայաստանում։ Այդ նպատակով ծրագիրը ներառում է միջոցառումներ՝ ուղղված էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատմանը, էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը, տնտեսական արժեքի ստեղծմանը՝ վերաօգտագործման և վերամշակման միջոցով, ներառյալ տեղական վերամշակման օբյեկտների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսուսնասիրության իրականացմամբ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր հատվածների շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացմանը՝ ոլորտի կառավարումը բարելավելու նպատակով։ Վերոնշյալ միջոցառումները թույլ կտան խթանել կլիմայական շարունակական քաղաքականության իրականացմանն էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում՝ էլեկտրոնային թափոնների աճող ծավալներին զուգահեռ։
Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքը նախատեսում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավական կարգավորումների և հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման համար։
2. ՆՊԱՏԱԿԸ 
Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի նպատակն է մշակել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավական կարգավորումներ, ներառյալ հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր։ Ծառայությունների մատուցման արդյունքում կաջակցվի էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը։
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Նշված նպատակներին հասնելու համար Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝ 
[bookmark: _Hlk233199349][bookmark: _Hlk233199251][bookmark: _Hlk203950859]Առաջադրանք 1. – Մշակել հաշվետվություն, որը ներառում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը, այդ թվում`
1.1 Ուսումնասիրել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված օրենսդրության և իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը, ինչպես նաև քարտեզագրել կիրառելի փորձը ՀՀ քաղաքականության և իրավակարգավորող շրջանակի համատեքստում։
[bookmark: _Hlk233200210]1.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություններ՝ երկրի քաղաքականությանը և իրավակարգավորող շրջանակին համապատասխանեցման համար կիրառելի միջազգային փորձը բացահայտելու նպատակով՝ քննարկումներ անցկացնելով կառավարության մարմինների, մասնավոր հատվածի հետ, ներառյալ թափոնների կառավարման ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների և ՀԿ-ների, միջազգային կազմակերպությունների հետ։
1.3 Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքների և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակել հաշվետվության նախագիծը։
1.4 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։
[bookmark: _Hlk203951190]Առաջադրանք 2. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններին առնչվող ՀՀ-ում առկա քաղաքականության, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ առաջարկություններ իրավական բացերի հասցեագրման վերաբերյալ, այդ թվում՝
2.1 Ոսումնասիրել առկա քաղաքականությունը, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ թափոնների/էլեկտրոնային թափոնների, էներգետիկայի և տրանսպորտի (էլեկտրական շարժունակություն) ոլորտների։
2.2 Հիմնվելով վերը նշված ուսումնասիրության և Առաջադրանք 1-ի ներքո միջազգային փորձի ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետվության վրա՝ բացահայտել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման առկա բացերը և դրանք հասցեագրելու միջոցառումները:
2.3 Մշակել հաշտվետվության նախագիծ, որն ամփոփում է առկա քաղաքականության և իրավակարգավորող շրջանակի ուսումնասիրությունը և ներառում է առաջարկություններ առկա իրավական բացերը հասցեագրելու վերաբերյալ: 
2.4 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։
[bookmark: _Hlk203951547][bookmark: _Hlk233200315][bookmark: _Hlk233201506][bookmark: _Hlk233200290]Առաջադրանք 3. – Մշակել հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, այդ թվում՝  
3.1 Մշակել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարումը իրավակարգավորելու նպատակով բաշխված դերերի, պարտականությունների և ժամանակացույցերի ազգային շրջանակը։
3.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություններ՝ քննարկելու հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը և պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։
3.3 Մշակել հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի նախագիծը, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։
3.4 Շահագրգիռ կողմերից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը։
Առաջադրանք 4. – Մշակել էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծ՝ համաձայն Առաջադրանք 3-ի շրջանակում մշակված հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի, այդ թվում՝  
4.1 Խորհրդակցել կառավարության և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ իրավական ակտի շրջանակի վերաբերյալ՝ համաձայն հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի և առկա առաջնահերթ իրավական բացերի։
4.2 Շահագրգիռ կողմերի քննարկումների արդյունքների հիման վրա մշակել էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծը։
[bookmark: _Hlk233201372]4.3 Շահագրգիռ կողմերից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել իրավական ակտի նախագիծը։
4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ 
Արդյունք 1: Խորհրդատուի հաշվետվություն # 1
Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավական կարգավորումների միջազգային փորձը։
Արդյունք 1-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 1 ամիս: 
Արդյունք 2: Խորհրդատուի հաշվետվություն #2 
Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններին առնչվող ՀՀ-ում առկա քաղաքականության, օրենսդրական և իրավակարգավորող շրջանակը, ներառյալ առաջարկություններ իրավական բացերի հասցեագրման վերաբերյալ։
Արդյունք 2-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 2 ամիս: 
Արդյունք 3: Հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր #3
Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների կառավարմանն ուղղված իրավակարգավորման նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը։
Արդյունք 3-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 3 ամիս: 
Արդյունք 4: Իրավական ակտի նախագիծ #4
Նախագիծը պետք է ուղղված լինի էլեկտրոնային թափոնների կառավարման նպատակով իրավակարգավորմանը։
Արդյունք 4-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 4 ամիս: 
Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 4 ամիս է։ Խորհրդատուն կարող է առաջարկել իրականացման իր ժամանակացույցը: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն անգլերեն և հայերեն՝ էլեկտրոնային տարբերակով: Բոլոր հաշվետվությունները պետք է ուսումնասիրվեն և մեկնաբանվեն ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից՝ ներկայացնելուց հետո տասնչորս օրվա ընթացքում:
5. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
Որակավորման պահանջներ Ընկերության համար՝ 
· Իրավակարգավորումների մշակման միջազգային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Ռազմավարությունների, հայեցակարգերի և գործողությունների պլանների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և գնահատման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

Խորհրդատուի հիմնական անձնակազմը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալ մասնագետներից՝ 
· Թիմի ղեկավար
· Իրավաբան
· Էլեկտրոնային թափոնների փորձագետ
· Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ
· Հանրային և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության հարցերով փորձագետ
· Արևային էներգայի փորձագետ
· [bookmark: _Hlk206689748]Էլեկտրական շարժունակության հարցերով փորձագետ 
· Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ
· Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ։
Խորհրդատուն կարող է ներգրավել նաև ոչ հիմնական/աջակցող անձնակազմի (օրինակ՝ ծրագրի օգնական):
Հիմնական անձնակազմի որակավորման պահանջներ՝ 
Թիմի ղեկավար
· Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;
· Միջազգային ծրագրերի կառավարման և/կամ համակարգման նվազագույնը 10 տարվա աշխատանքային փորձ, մասնավորապես՝ բնապահպանության, թափոնների կառավարման կամ կլիմայի փոփոխության ոլորտում;
· Իրավակարգավորումների մշակման աշխատանքների համակարգման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Ռազմավարությունների, հայեցակարգերի և գործողությունների պլանների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների և մեթոդական փաստաթղթերի մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում); 
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Իրավաբան
· Բարձրագույն կրթություն իրավաբանական ոլորտով։
· Թափոնների կամ բնապահպանության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում իրավական հարցերով աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության փորձագետ
· Բարձրագույն կրթություն թափոնների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։
· Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ
· Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;
· Բնապահպանության, կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Հանրային և մասնավոր հատվածների հետ համագործակցության հարցերով փորձագետ
· Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով;
· Տնտեսական զարգացման/բնապահպանության/թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում հանրային և մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելու աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Արևային էներգայի փորձագետ
· Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, ճարտարագիտության կամ հարակից ոլորտներով;
· Արևային էներգետիկայի քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
[bookmark: _Hlk206689794]Էլեկտրական շարժունակության փորձագետ
· Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, տնտեսագիտության, կլիմայի փոփոխության կամ հարակից ոլորտներով;
· Էլեկտրական շարժունակության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ 
· Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, հասարակայնության հետ կապերի, հաղորդակցության կամ հարակից ոլորտներով;
· Համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։
Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ 
· Բարձրագույն կրթություն սոցիալական գիտությունների, միջազգային զարգացման/ հարաբերությունների կամ հարակից ոլորտներով;
· Գենդերային հարցերով և սոցիալական վերլուծությունների մշակման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);
· Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։


